**Информация о результатах контрольного мероприятия в МБУ «Технопарк - Липецк»**

Контрольно-счетной палатой Липецкой области проведено контрольное мероприятия в МБУ «Технопарк - Липецк» (далее – Учреждение) по вопросу проверки законности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на софинансирование капитальных вложений в объект – нежилое помещение (литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 в г. Липецке.

Общий объем финансирования на реконструкцию нежилого помещения за период 2014-2018 годов составил 57 600,8 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение статьи 51 ГрК РФ разрешение на строительство объекта получено Учреждением после подписания муниципального контракта. В данный период времени Подрядчиками выполнялись, а Учреждением оплачивались работы, что содержит признаки состава административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена статьей 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При выборочном обмере (осмотре) нежилого помещения, установлены факты несоответствия фактически выполненных работ актам выполненных работ (КС-2), которые привели к необоснованному расходованию бюджетных средств на общую сумму 998,5 тыс. рублей.

В нарушение методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 года №15/1 в стоимость работ по реконструкции нежилого помещения подрядчиком включены не подтвержденные непредвиденные расходы (2%) в сумме 928,8 тыс. рублей и расходы по стоимости временных зданий и сооружений в сумме 474,5 тыс. рублей, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в сумме 1 403,3 тыс. рублей.

Приемка работ по реконструкции Учреждением осуществлена в нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", что содержит признаки состава административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена статьей 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приобретенная Учреждением в рамках реконструкции нежилого помещения мебель и бытовая техника на общую сумму 941,9 тыс. рублей не используются по назначению 18 месяцев, что не соответствует принципу эффективности использования областного имущества, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 13 Закона Липецкой области от 14.07.2011 №517-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» в адрес ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» направлено представление с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Липецкий областной Совет депутатов, администрацию Липецкой области и прокуратуру Липецкой области.